## GENERAL
PLANEACIÓN TRIMESTRAL CPIC | Actividad | OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | Fecha de Inicio | Duración/ días | Fecha de terminación
|  | 1. Desarrollar un sistema de información que permita optimizar la gestión de la planeación trimestral del Sena regional Caldas (CPIC) | 2017-10-13 | 138 | 2018-02-28
| 1 | Realizar el levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales del sistema de información. | 2017-10-13 | 14 | 2017-10-27
| 2 | Definir Casos de uso. | 2017-10-27 | 7 | 2017-11-03
| 3 | Realizar Historias de Usuario del sistema y Mockups. | 2017-11-03 | 7 | 2017-11-10
| 4 | Realzar el MER del sistema | 2017-11-10 | 7 | 2017-11-17
| 5 | Aplicar UML | 2017-11-17 | 14 | 2017-12-01
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Formulas:
Fecha de terminación = [Fecha de Inicio]+[Duración/ días]

## ANÁLISIS
PLANEACIÓN TRIMESTRAL CPIC | Actividad | OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | Fecha de Inicio | Duración/ días | Fecha de terminación
REALIZAR LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS
| 1 | Realizar reuniones con el cliente para establecer los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema. | 2017-10-13 | 1 | 2017-10-14
| 2 | Realizar el Levantamiento de requerimientos Funcionales y no funcionales del sistema. | 2017-10-14 | 7 | 2017-10-21
| 3 | Desarrollar reunión para establecer el refinamiento al levantamiento de requerimientos establecidos por el cliente. | 2017-10-21 | 1 | 2017-10-22
| 4 | Realizar las correcciones y ajustes establecidos en reunión de refinamiento. | 2017-10-22 | 5 | 2017-10-27
DEFINIR LOS CASOS DE USO
| 5 | Realizar diagrama de casos de uso. | 2017-10-27 | 2 | 2017-10-29
| 6 | Realizar las tablas descriptivas casos de uso. | 2017-10-30 | 3 | 2017-11-02
| 7 | Documentar las Historias de Usuario. | 2017-11-03 | 5 | 2017-11-08
| 8 | Realizar Mockups. | 2017-11-09 | 4 | 2017-11-13
REALIZAR EL MODELO ENTIDAD RELACIÓN
| 9 | Documentar el modelo entidad/relación. | 2017-11-10 | 7 | 2017-11-17
REALIZAR LENGUAJE UNIFICADO MODELADO
| 10 | Diagrama de clases del sistema | 2017-11-14 | 7 | 2017-11-21
| 11 | Realizar Diagrama de Secuencias | 2017-11-22 | 7 | 2017-11-29
REALIZAR BPMN
| 12 |  |  |  | 0
| 13 |  |  |  | 0
| 14 |  |  |  | 0
| 15 |  |  |  | 0
| 16 |  |  |  | 0
| 17 |  |  |  | 0
| 18 |  |  |  | 0
19
20
Formulas:
Fecha de terminación = [Fecha de Inicio]+[Duración/ días]

## DESARROLLO
NOMBRE PROYECTO | Actividad | OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | Fecha de Inicio | Duración/ dias | Fecha de terminación
|  |  | 2017-07-27 | 39 | 2017-09-04
|  |  | 2017-07-27 | 1 | 2017-07-28
|  |  | 2017-07-28 | 1 | 2017-07-29
|  |  | 2017-07-29 | 2 | 2017-07-31
|  |  | 2017-07-29 | 1 | 2017-07-30
|  |  | 2017-07-29 | 1 | 2017-07-30
|  |  | 2017-08-01 | 1 | 2017-08-02
|  |  | 2017-08-03 | 1 | 2017-08-04
|  |  | 2017-08-02 | 15 | 2017-08-17
|  |  | 2017-08-03 | 27 | 2017-08-30
|  |  | 2017-08-30 | 2 | 2017-09-01
|  |  | 2017-09-01 | 3 | 2017-09-04
|  |  | 2017-09-04 | 70 | 2017-11-13
|  |  | 2017-09-20 | 10 | 2017-09-30
|  |  | 2017-09-30 | 24 | 2017-10-24
|  |  | 2017-10-24 | 20 | 2017-11-13
|  |  | 2017-11-13 | 40 | 2017-12-23
|  |  | 2017-11-13 | 15 | 2017-11-28
|  |  | 2017-11-28 | 15 | 2017-12-13
|  |  | 2017-12-13 | 15 | 2017-12-28
|  |  | 42943 |  | 43097
Formulas:
Fecha de terminación = [Fecha de Inicio]+[Duración/ dias]

## DESPLIEGUE
NOMBRE PROYECTO | Actividad | OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | Fecha de Inicio | Duración/ dias | Fecha de terminación
|  |  | 2017-07-27 | 39 | 2017-09-04
|  |  | 2017-07-27 | 1 | 2017-07-28
|  |  | 2017-07-28 | 1 | 2017-07-29
|  |  | 2017-07-29 | 2 | 2017-07-31
|  |  | 2017-07-29 | 1 | 2017-07-30
|  |  | 2017-07-29 | 1 | 2017-07-30
|  |  | 2017-08-01 | 1 | 2017-08-02
|  |  | 2017-08-03 | 1 | 2017-08-04
|  |  | 2017-08-02 | 15 | 2017-08-17
|  |  | 2017-08-03 | 27 | 2017-08-30
|  |  | 2017-08-30 | 2 | 2017-09-01
|  |  | 2017-09-01 | 3 | 2017-09-04
|  |  | 2017-09-04 | 70 | 2017-11-13
|  |  | 2017-09-20 | 10 | 2017-09-30
|  |  | 2017-09-30 | 24 | 2017-10-24
|  |  | 2017-10-24 | 20 | 2017-11-13
|  |  | 2017-11-13 | 40 | 2017-12-23
|  |  | 2017-11-13 | 15 | 2017-11-28
|  |  | 2017-11-28 | 15 | 2017-12-13
|  |  | 2017-12-13 | 15 | 2017-12-28
|  |  | 42943 |  | 43097
Formulas:
Fecha de terminación = [Fecha de Inicio]+[Duración/ dias]